## Cronograma
Cronograma de Actividades
ACTIVIDAD |  | FECHA |  | % Cumpl. | NOVIEMBRE | [19 empty] | Totales
|  | Inicio | Fin. |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Realizadas | Pendientes | Aplazadas
[5 empty] | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Planeación | Definición de cronograma | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 100% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 1 30
| Definición de alcance | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 100% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 1 30
| Planificación del Sprint | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 100% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 1 30
Sprint diario
Diseño | Historias de usuario | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 100% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 1 31
| Mockup´s | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 100% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 1 31
Sprint diario
Ejecución | Desarrollo | 2017-11-01 | 2017-11-23 | 30% | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 1 1 to 1 3; 2 7 to 2 10; 3 14 to 4 23
| QA |  |  | 0% | [20 empty] | 0 | 1 | 0 | bar: 1 3; 2 10; 3 17; 4 23
Sprint diario
Cierre | Demo de Sprint |  |  | 25% | [20 empty] | 1 | 3 | 0 | bar: 1 3; 2 10; 3 17; 4 23
| Retrospectiva |  |  | 25% | [20 empty] | 1 | 3 | 0 | bar: 1 3; 2 10; 3 17; 4 23
| Presentación Mockup sitio web | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 0% | [20 empty] | 0 | 1 | 0 | bar: 4 24